关于参加重庆文理学院2021级学生开学典礼暨军训动员大会的通知

校内各单位：

新生开学典礼暨军训动员大会是增强2021级新生入学第一课教育的重要载体，是强化仪式感教育的重要方法。为使2021级学生开学典礼暨军训动员大会高效、有序，现将有关工作通知如下：

一、大会主题

重庆文理学院2021级学生开学典礼暨军训动员大会

二、时间及地点

时间：2021年10月13日上午9:00

地点：红河A区田径场

三、参会人员

（一）全体校领导；

（二）永川区人民武装部部长；

（三）高层次人才代表（由人事处另行通知）；

（四）二级学院党政主要负责人1人；

（五）党政机关及教辅单位主要负责人。

四、相关要求

1.各部门要高度重视，提高对新生开学典礼暨军训动员大会的认识，把此项工作作为新生“第一课教育”和“仪式感教育”的重要载体，充分展现学校科学的办学理念、卓越的办学成果、先进的校园文化，增强新生的爱校荣校意识；

2.各学院新生由军训教官按军训方阵集合整队，红河校区于8:40集合完毕，其中，星湖校区学生于早上7：45集合完毕，从星湖广场统一乘车前往红河校区田径场；

3.新生辅导员在本学院新生区域，负责新生会场纪律；

4.主席台就坐领导佩戴校徽，着正装，参加典礼的全体新生要求衣着整齐；

5.典礼期间，全体人员必须保持肃静，手机调为静音，自觉遵守会场秩序，维护好场地整洁；

6.典礼结束后，星湖校区的新生统一乘车返回星湖，红河校区新生由各军训教官按照计划开展军事训练；

7.请各单位将参会名单按照附件2要求于10月11日16:00前反馈至学生处范彦云老师QQ邮箱：948612169@qq.com。

特此通知

附件：1.重庆文理学院2021级学生开学典礼暨军训动员

大会工作实施方案

2.重庆文理学院2021级学生开学典礼暨军训动员

大会参会回执表

重庆文理学院

2021年9月22日

附件1

重庆文理学院2021级学生开学典礼

暨军训动员大会工作实施方案

为展现学校“高效、简洁、热情、文明”的形象，提升2021级学生入学后的第一课教育实效，增强仪式感；同时为提高新生对军事训练工作的认识，确保军事训练工作安全有序，特制订本方案。

一、组织领导

学校成立2021级学生入学教育暨军训动员大会工作小组，具体负责组织、协调工作。

组  长：李天福

副组长：黎  志   杨正强   王东强   钱闾建   吴小伟

刘元勇   陈泽兵   周  仁   谢云成   周独奇

付  恩   夏  赟   李兴春

成  员：胡在东   魏莉萍   陈明勇   汤金燕   乐  波

龚吉淼   彭  蕾   彭盈盈   吴雪君   金平彬

蓝琨博   陶  川   黄俐涛   黄  荣   陈柏骏

二、时间及地点

时间：2021年10月13日上午9:00

地点：红河A区田径场

三、参会人员

（一）全体校领导；

（二）永川区人民武装部部长；

（三）高层次人才代表；

（四）二级学院党政主要负责人1人；

（五）党政机关及教辅单位主要负责人。

四、大会议程

（一）升旗仪式（学生主持）；

（二）教师代表发言；

（三）在校生代表发言；

（四）2021级新生代表发言；

（五）领导向军训师授旗；

（六）军训师负责人做军训动员；

（七）新生校徽佩戴仪式；

（八）新生入学宣誓；

（九）校长讲话；

（十）全体新生齐唱校歌。

五、任务分工表

| 负责项目 | 负责部门 | 责任人 | 协助人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学计划调整 | 教务处 | 王东强 | 唐家荣 |
| 音响话筒调试 | 团委 | 周独奇 | 陈柏骏 |
| 座次牌打印及摆放 | 学生处 | 李兴春 | 吴雪君 |
| 桌椅搬运及摆放 | 武装部 | 陈泽兵 | 陈明勇 |
| 桌布及背景布置 | 学生处 | 胡在东 | 彭 蕾 |
| 水及资料摆放 | 学生处 | 胡在东 | 彭盈盈 |
| 医疗救护 | 后勤处 | 付 恩 | 乐 波 |
| 现场礼仪 | 团委 | 周独奇 | 陈柏骏 |
| 田径场周边道路管制及现场秩序维持 | 武装部 | 陈泽兵 | 陈明勇 汤金燕 |
| 学生组织 （星湖学生乘车） | 学生处、武装部及各学院 | 李兴春（红河） 谢云成（星湖） 学办主任 | 胡在东（红河） 陶 川（星湖） 新生辅导员 |
| 升旗仪式 | 团委 | 周独奇 | 陈柏骏 |
| 军训旗准备 | 武装部 | 陈泽兵 | 金平彬 |
| 主持词撰写 | 学生处 | 夏 赟 | 彭 蕾 |
| 宣誓内容拟定及领誓人员确定 | 学生处 | 李兴春 | 彭 蕾 |
| 校徽佩戴学生（男）确定及校徽准备 | 学生处 | 李兴春 | 彭盈盈 |
| 校歌教唱及现场领唱等相关准备 | 武装部 | 陈泽兵 | 金平彬 |
| 草拟校长讲话稿 | 学生处 | 李兴春 | 彭 蕾 |
| 校长讲话稿定稿 | 党政办 | 韩贞禄 | 乐万里 |
| 教师代表确定及发言稿准备 | 人事处 | 吴小伟 | 教师代表 |
| 军训领导发言稿 | 武装部 | 陈泽兵 | 金平彬 |
| 新生发言代表选拔及发言稿准备 | 学生处 | 李兴春 | 胡在东 |
| 老生发言代表确定及发言稿准备 | 团委 | 周独奇 | 黄 荣 |
| 军训领导、教师、学生代表发言稿审核 | 宣传部 | 杨正强 | 郑慧颖 |
| 高层次人才确定及相关介绍材料准备 | 人事处 | 吴小伟 | 刘小利 |
| 流程彩排 | 团委 | 周独奇 | 陈柏骏 |
| 疫情防控 | 防控办 | 黎 志 | 龚吉淼 |
| 田径场横幅内容拟定、制作及悬挂 | 宣传部 | 杨正强 | 赵瑞斌 |
| 星湖学生车辆 | 学生处 | 夏 赟 | 陈胜男 |
| 参会人员通知 | 党政办负责通知校领导；人事处负责通知高层次人才；学生处吴雪君负责通知二级学院、党政机关及教辅单位相关人员；武装部金平彬负责通知军训教官代表。 |  |  |
| 宣传报道 | 宣传部负责协调工作人员摄影摄像，学生处负责新闻撰写。 |  |  |

六、工作要求

1.高度重视。各学院应高度重视新生开学典礼工作，严格按照通知要求开展相关工作，做好参会师生的组织工作，学院分管学生工作领导是本院学生参加开学典礼组织工作的负责人，确保新生按时集合完毕。

2.准备充分。各部门要明确分工，团结协作，认真做好典礼暨动员大会的准备工作，确保大会高效、有序。

附件2：

重庆文理学院2021级学生开学典礼暨军训动员大会

参会回执表

| 单位 | 姓名 | 职务/职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

发送至QQ邮箱：948612169@qq.com。